## Tabelle1
Summe Stunden |  | 56.5 | 1130
Stunden | Datum | Zeitraum | Tasks
3 | 2019-01-23 | 20:00 - 23:0 | Grober Aufbau der Schulung Implementation von reveal.js Planung des Repos
5 | 2019-01-24 | 21:00 - 02:00 | Vagrant File - Ansible Box Vagrant File - Debian Box
0.5 | 2019-01-26 | 15:30 - 16:00 | Übersicht
1.75 | 2019-01-26 | 19:30 - 21:15 | Übersicht
4 | 2019-01-31 | 20:00 - 24:00 | Präsentation
4 | 2019-02-03 | 19:00 - 24:00 | AWS Environment
1 | 2019-02-06 | 19:00 - 20:00 | AWS Environment
2.5 | 2019-02-06 | 22:30 - 01:00 | AWS Environment
1.5 | 2019-02-07 | 16:30 - 18:00 | AWS Env - Config AnsibleHost/Smoketest
3 | 2019-02-07 | 20:30 - 23:30 | WinSCP Syncing, vscode Task Sequences
1 | 2019-02-08 | 20:15 - 21:15 | Präsentation
4.5 | 2019-02-11 | 19:30 - 00:00 | Präsentation/Übung 1 - ansible_facts/aws fixes
3.5 | 2019-02-13 | 20:00 - 23:30 | Präsentation/Übung 2 - simple playbook
2 | 2019-02-14 | 21:00 - 23:00 | Präsentation - Vars / Inventory Layouts / group_vars,host_vars
3 | 2019-02-21 | 20:00 - 23:00 | Präsentation - Ansible Filters
1.25 | 2019-03-06 | 10:30 - 11:45 | Präsentation - Ansible Templates
2 | 2019-03-06 | 13:30 - 15:30 | Präsentation - Ansible Loops
0.5 | 2019-03-06 | 17:00 - 17:30 | Präsentation - Conditionals
1.5 | 2019-03-25 | 16:30-18:00 | Prästation - Übung 3
1 | 2019-03-27 | 19:00:00-20:00 | Präsentation - block, delegate_to
1.5 | 2019-03-28 | 10:00-11:30 | Präs. lookup, include_tasks, include_playbook
1 | 2019-03-28 | 16:16 - 17:15 | Präs. lookup, include_tasks, include_playbook
1 | 2019-05-21 | 20:30 - 21:30 | Präs. tags, minor changes
2 | 2019-05-24 | 21:00 - 23:00 | Präs. roles, minor changes
1 | 2019-06-18 | 22:00-23:00 | Präs. galaxy, minor changes
3.5 | 2020-01-14 | 17:00-21:30 | Präs. roles, demo/workshop roles